## Hoja 1
HUsuario_02: Como usuario quiero ser capaz de revisar con facilidad mi cálculo alimenticio diario con una interfaz sencilla y fácil de comprender, para llegar seguimiento de mi avance
Daily Standup – 7 de Octubre de 2025
Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Qué impedimentos tengo?
Cruz Landa Ángel Kaleb (Scrum Master) | Programé la validación y guardado de los datos del formulario para que los cálculos alimenticios se mantengan almacenados de forma permanente. | Integrar la función que permita editar datos previos y actualizar el cálculo diario de manera automática | Es necesario ajustar la lógica de actualización para evitar duplicados en los registros.
Zamora Contreras Alex Iván (Frontend) | Diseñé un nuevo apartado accesible mediante un botón para la edición y visualización de los cálculos alimenticios. | Implementar la interfaz de edición y mejorar la presentación visual de los resultados. | Algunos elementos gráficos no se adaptan correctamente al redimensionar la ventana.
Segura Castillo Sergio Alain (Backend) | Investigó y documentó librerías y herramientas de Python útiles para crear una interfaz gráfica profesional. | Probar las librerías seleccionadas e identificar cuál ofrece mejor integración con el entorno actual. | Aún no se define la librería principal que se usará para el desarrollo de la interfaz.
Ramírez Aparicio Catherine Joselin (Pruebas) | Creé un mockup inicial para planificar la apariencia del módulo donde el usuario podrá revisar su cálculo alimenticio diario. | Ajustar el mockup con base en la funcionalidad agregada y proponer mejoras visuales. | Debe ajustarse la disposición de algunos elementos visuales para mantener la claridad del diseño.
Diego Arturo Hernández Morales (Soporte e Integración) | Configuré el entorno para pruebas de guardado y validación de cálculos. | Realizar pruebas en distintos escenarios para verificar que los datos se actualicen y se muestren correctamente. | Se detectan pequeños errores de ruta al ejecutar la aplicación en diferentes equipos.
Daily Standup – 14 de octubre de 2025
Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Qué impedimentos tengo?
Cruz Landa Ángel Kaleb (Scrum Master) | Finalicé la integración del guardado permanente de los datos y la función de edición del cálculo alimenticio. | Verificar que la actualización diaria de los cálculos se muestre de forma correcta y clara para el usuario. | Algunos valores no se recalculan correctamente al modificar datos físicos.
Zamora Contreras Alex Iván (Frontend) | Implementé las validaciones en los campos de texto para evitar errores al editar los datos. | Mejorar el diseño visual de la interfaz y ajustar los mensajes de error para el usuario. | Algunos campos todavía permiten caracteres inválidos o valores fuera de rango.
Segura Castillo Sergio Alain (Backend) | Analicé el rendimiento de varias librerías gráficas y documenté sus ventajas. | Seleccionar la librería definitiva y crear ejemplos funcionales para el equipo. | En algunos casos, las validaciones visuales no se actualizan al cambiar datos en tiempo real.
Ramírez Aparicio Catherine Joselin (Pruebas) | Documenté los avances del sprint en el Daily Standup y continué con las pruebas de visualización del cálculo alimenticio. | Ejecutar pruebas con distintos perfiles de usuario para validar la consistencia de resultados. | En algunos casos, las validaciones visuales no se actualizan al cambiar datos en tiempo real.
Diego Arturo Hernández Morales (Soporte e Integración) | Probé la integración general del sistema con las nuevas funciones de edición y visualización. | Preparar la evidencia final del sprint y generar las versiones ejecutables de prueba. | Se detectan dificultades al exportar el ejecutable en distintos entornos.